绥德县城市管理执法局污水处理厂二期扩建工程专项债券--2023年度项目进展情况

**一、基本情况**

绥德县污水处理厂二期扩建工程，计划总投资10933.42万元，新建污水处理厂房及基础设施、设备等建设，处理规模为15000m³/天。工程于2022年8月12日开工，2024年8月12日完工，建设周期2年。项目建成后，从根本上改善绥德县城污水处理基础设施的现状，营造一个良好的外部环境，为绥德高质量发展作出应有的贡献。资金来源，专项债券5500万元。

**二、项目进展情况**

工程于2022年5月底，完成了立项、稳评、环评、选址与规划、用地、用水、初设概算及图纸设计及工程造价与标前审计等所有手续，6月初进入招投标程序，7月22日完成了施工及监理的招投标。施工方陕西中承建工集团有限公司中标，中标价8572.9317万元，监理方陕西中秦工程管理有限公司中标，中标价为117.21万元。

目前工程已全面开工，前期进行了场地平整，同时完成设备采购工作。近期清理生化池、细格栅除臭间地基与基础结构施工已完成,各单体基坑降水与支护结构正在施工中。

1. **专项债券情况**

（一）污水处理厂二期工程专项债券投入5500万元。

（二）无影响专项债券项目实施、资金筹措等的重大变更事项。

城市管理执法局

2023.5.24