**绥德县城市管理执法局新增专项债券**

**2023年度万顺广场地下停车场建设项目进展情况**

一、项目基本情况

该项目建设单位为绥德县城市管理执法局。设计地上一层，地下两层，地上停车位56个，地下停车位166个。总建筑面积8197.82㎡,地上240.32㎡,地下7957.5㎡,其中地下两层兼顾人防工程，保障战时人员与物资掩蔽。

资金来源：县级自筹0.28亿元，专项债券0.3亿元，一般债券0.05亿元，上级资金0.1亿元，人防奖补资金0.01亿元。

1. 截至**2023**年末项目进展情况
2. 截至**2023**年末专项债券资金使用情况。

 2023年9月份使用专项债券资金1430.17万元支付工程预付款，2023年12月份使用专项债券资金支付工程进度款1000万元。

1. 该项目于2023年9月底完成招投标等前期工作，2023年10月10日开工建设。截至2023年底，项目建设已完成基坑支护、支护桩、冠梁和锚索、腰梁施工。
2. 截至**2023**年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

 无。

1. 其他影响专项债券项目实施、资金筹措等的重大变更事项。

 无。

1. 截至**2024**年5月项目进展情况
2. 截至**2024**年5月专项债券资金使用情况。

 2023年9月份使用专项债券资金1430.17万元支付工程预付款，2023年12月份使用专项债券资金支付工程进度款1000万元。

（二）截至2024年5月，已完成基坑止水帷幕和桩基施工，现阶段正在进行基底垫层施工。

（三）截至**2024**年5月专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

 无。

（四）其他影响专项债券项目实施、资金筹措等的重大变更事项。

无。